## Sheet1
问题描述 | 完成状态 | 发现时间 | 解决时间 | 解决方案
FES踏车选项时，从FES退回踏车界面时，没有成功实现，而是退回到了主界面 | 已完成 | 9.28 | 9.29 | 添加了一个中间过渡标识用于表示是那种方式跳转的
radiobutton的样式表未实现 | 已完成 | 9.28 | 9.29 | 添加外部样式表
combox的样式表未实现 |  | 9.28
所有训练的参数以及FES参数未添加 |  | 9.28
信号显示图标未添加数据驱动 |  | 9.28
通道界面中，该界面显示时，肌肉有默认选中，该默认选中应该取消 | 已完成 | 9.28 |  | 使用选中的下一个作为默认值从而避免出现这种问题
slider效果未实现 | 已完成 | 9.28 | 9.3 | 使用加载外部样式表的形式进行实现
Fes参数界面中，点击完通道后，连接状态未实现 | 已完成 | 9.28
输入框中点击时未弹出软键盘 | 已完成 | 9.28 | 9.29 | 原来在代码中添加了Qt软件插件，但是qt的软件盘并未出现，并且该代码块抑制系统自带的软键盘弹出，将该部分代码取消掉之后就正常弹出键盘了
删除用户时出现闪退 | 已完成 | 9.28 | 9.29 | 原来的用户显示列表和后来的UI显示有冲突，代码是按照之前可以选择多用户同时删除的，现在该功能被取消掉，但是代码只改了显示部分，对于删除部分并未进行更改，故出现此问题
Fes参数界面中刺激盒和下面的界面未对应。 | 已完成 | 9.28 | 9.28 | 初始化时将页面设置为刺激盒A
设置界面中密码管理功能未实现 |  | 9.29
tableWidget界面UI效果未实现 |  | 9.28
与下位机通信方式以及协议未确定 |  | 9.3
忘记密码弹窗未添加 |  | 9.3